## Шапка
| ИНФОРМАЦИЯ о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии |  |  | Коды
|  | по состоянию на «01» апреля 2026 г. | Дата | 2026-04-01
|  |  | Дата | 2026-05-08
Наименование финансового органа |  | Комитет по финансам г. Рубцовска | по Сводному реестру | 01716000013101137001
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы |  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска", подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | по БК
Наименование субсидии |  |  | по БК | P6099
Периодичность |  | квартальная

## Раздел 1
№ п/п | Наименование данных |  | Количество
1 | 2 |  | 3
1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций |  | x
1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: |  | 1
1.1.1 |  | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1
1.1.2 |  | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
1.1.3 |  | достигнутые до наступления срока | 0
1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  | 0
1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: |  | 0
1.3.1 |  | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
1.3.2 |  | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: |  | 3
1.4.1 |  | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3
1.4.2 |  | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0

## Раздел 2
Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки | [5 empty] | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году
|  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактический/прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательств, руб | денежных обязательств, руб
[6 empty] | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций |  |  | Оказание услуг (выполнение работ), Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 1812474.21 | 0 | 29022.56 | 29022.56
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 50 "РОСТОЧЕК" ГОРОДА РУБЦОВСКА | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций |  | x | Единица | 642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 30.06.2026 |  | 512090.6 | x | 0 | 0
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций | КТ_0000000001 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Единица | 642 | x | 1 | x | 0 | 1 | x | 30.06.2026 |  | x | x | x | x
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 14 "ВАСИЛЁК" | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций |  | x | Единица | 642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 30.06.2026 |  | 682441.2 | x | 0 | 0
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций | КТ_0000000001 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Единица | 642 | x | 1 | x | 0 | 1 | x | 30.06.2026 |  | x | x | x | x
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 "РЯБИНКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций |  | x | Единица | 642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 30.06.2026 |  | 588919.85 | x | 0 | 0
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций | КТ_0000000001 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Единица | 642 | x | 1 | x | 0 | 1 | x | 30.06.2026 |  | x | x | x | x
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 45 "СОЛНЫШКО" | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций |  | x | Единица | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 31.03.2026 | 13.03.2026 | 29022.56 | x | 29022.56 | 29022.56
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных организаций | КТ_0000000001 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Единица | 642 | x | 1 | x | 1 | 0 | x | 31.03.2026 | 04.03.2026 | x | x | x | x