Отчет за 2025 год

по Плану мероприятий

по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям |
| --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно - правовой базы |  |  |  |
| 1.1. | Реализация и актуализация мероприятий и требований правил землепользования и застройки города Рубцовска | Поддержка инвесторов | Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.08.2025 № 472 принята новая редакция Генерального плана муниципального образования города Рубцовска Алтайского края. Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.08.2025 № 473 приняты Правила землепользования и застройки муниципального образования города Рубцовска Алтайского края. |
| 1.2. | Регламентация работы взаимодействия инвесторов и муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | Поддержка инвесторов | В отчетном периоде не вносились изменения в положение об инвестиционном уполномоченном муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края с инвесторами (инициаторами) проектов |
| 1.2.1. | Осуществление мониторинга и контроля за исполнением концессионного соглашения, заключенного с акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»; Проработка проектов соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Реконструкция объектов теплоснабжения на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения, софинансирование ремонта и реконструкции объектов недвижимого имущества, реализация социальных проектов | В соответствии с принятыми обязательствами (раздел 5 Концессионного соглашения) филиалом Акционерного общества «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (далее - АО «РубТЭК») реализованы мероприятия по реконструкции, строительству, модернизации тепловых сетей и тепловых источников с целью повышения надежности и качества теплоснабжения в городе Рубцовске. Администрацией города проводятся плановые проверки исполнения концессионером условий концессионного соглашения, составляются акты контроля, которые размещаются на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края по ссылке http://rubtsovsk.org/koncessionnoe-soglashenie |
| 1.2.2. | Выдача разрешений на проведение земельных работ для прокладки коммуникаций; обеспечение инвестиционной привлекательности территорий, занятых аварийным жилым фондом, передача инвесторам участков с предназначенным под снос жилым фондом; изучение и распространение опыта по внедрению новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Сокращение сроков получения согласований; Снижение расходов бюджета города на снос аварийного жилого фонда; Внедрение новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества оказания услуг, качества питьевой воды, обеспечение надежного водоотведения согласно норм экологической безопасности | За 12 месяцев 2025 года выдано 848 разрешений на проведение земляных работ; за 12 месяцев 2025 года снесено и снято с кадастрового учета 4 аварийных многоквартирных дома, расположенных в г. Рубцовск по следующим адресам: ул. Комсомольская, 130, ул. Комсомольская, 214, ул. Калинина, 14, ул. Тракторная, 22. На период 2025-2027 годов МУП «Рубцовский водоканал» утверждена инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Рубцовска. В ходе выполнения инвестиционной программы планируется реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения. Основными целями программы являются: - повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; - приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями; - развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей; - повышение экологической безопасности. Основные задачи программы: - реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки; - реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков; - снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда. |
| - Поддержка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города Рубцовска |  |  |  |
| 2.1. | Координация и мониторинг мероприятий по строительству (капитальному ремонту) социально значимых объектов города в рамках ежегодной краевой адресной инвестиционной программы на условиях долевого участия, в рамках мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности | Развитие инфраструктуры города | На 2025 год принято постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.01.2025 № 75 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год» (с изменениями от 29.04.2025 № 1034, 18.06.2025 № 1485, от 22.08.2025 № 2043, от 30.09.2025 № 2388, от 18.11.2025 № 2865), согласно которым предусмотрены на условиях долевого участия бюджета городского округа с краевым бюджетом 5 проектов: 1) г. Рубцовск, капитальный ремонт МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» им. М.С. Батракова, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 21, и приобретение оборудования; 2) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 6», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 48, и приобретение оборудования; 3) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, д. 6; 4) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 7; 5) г. Рубцовск, реконструкция канализ. коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5. За счет средств краевого бюджета: г. Рубцовск, капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул. Тракторной до ул. Алтайской по ул. Светлова, инв. № 188, от КНС-4 до КОС, инв. № 249. |
| 2.2. | Координация мероприятий по формированию и исполнению ежегодной адресной инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по строительству (капитальному ремонту) социально значимых объектов города | Развитие инфраструктуры города | Постановлением Администрации города Рубцовск Алтайского края от 17.01.2025 № 75 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год» (с изменениями от 29.04.2025 № 1034, 18.06.2025 № 1485, от 22.08.2025 № 2043, от 30.09.2025 № 2388, от 18.11.2025 № 2865), предусмотрены за счет бюджета городского округа 13 проектов: 1) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, д. 6. Разработка проектной документации по пожарной безопасности; 2) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 7. Разработка проектной документации по видеонаблюдению; 3) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 9а; 4) г. Рубцовск, капитальный ремонт экспозиционных залов МБУК «Краеведческий музей» по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина, 137а; 5) г. Рубцовск, капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Горком», расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр-т Ленина,130; 6) г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» в г. Рубцовске Алтайского края. Капитальный ремонт помещений и инженерных сетей; 7) строительство городского кладбища; 8) капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Улежникова от дома № 18 до дома № 75; 9) реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края. Авторский надзор; 10) реконструкция сетей водопровода от водопроводной насосной станции по адресу: ул. Красная, 100Г до тепловой станции; 11) капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул. Тракторной до ул. Алтайской по ул. Светлова, инв. № 188, от КНС-4 до КОС, инв. № 249, в городе Рубцовске Алтайского края. Строительный контроль; 12) берегоукрепление р. Алей в районе дома по ул. Светлова, 92 в г. Рубцовске Алтайского края; 13) строительство стелы «Город трудовой доблести» по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Калинина,13. |
| 2.3. | Формирование инвестиционного предложения города при размещении информации об инвестиционных проектах и свободных для инвестирования площадках, земельных участках, имуществе города на официальных сайтах Алтайского края и КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития», в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение эффективности использования площадок и земельных участков; привлечение потенциальных инвесторов для вложения средств в развитие территории города | В Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр развития и инвестиций» направлены: отчет о реализации инвестиционных проектов в городе Рубцовске по наиболее значимым проектам хозяйствующих субъектов за 2024 год; подготовлены инвестиционные предложения, реализуемые и предлагаемые к реализации на территории города Рубцовска по состоянию на 31.12.2024, 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, и своевременно были размещены в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в январе, апреле, июле, октябре, декабре 2025 года; сведения о земельных участках и имуществе для реализации проектов по состоянию на 31.12.2024, 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025 и своевременно были размещены на сайте в январе, апреле, июле, октябре 2025 года |
| 2.4. | Обновление в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: информаций об инвестиционной активности и реализации ежегодной адресной инвестиционной программы муниципального образования, инвестиционного профиля, плана работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования на текущий год с отчетом за предыдущий год, плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры на текущий год и отчета за предыдущий год, плана заседаний инвестиционного совета и протоколов заседаний совета, ссылок на меры поддержки инвесторов в крае и городе, административные регламенты в инвестиционно-строительной сфере | Обеспечение открытости и доступности для инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности | Данные об инвестиционной активности городского округа подготовлены по итогам за 2024 год, за 2020-2024 годы, за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2025 года и размещены на сайте в марте, июле, сентябре, декабре 2025 года; Инвестиционный профиль муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края размещен в марте 2025 года; сформирован и утвержден План работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год с отчетом за 2024 год и размещен на сайте в январе 2025 года; сформирован План создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске на 2025 год и размещен в феврале 2025 года; подготовлен Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2024 год и размещен на сайте в феврале 2025 года; сформирован и утвержден План заседаний Инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2025 год и размещен в январе 2025 года; сформирован и утвержден План заседаний инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2025 год и размещен в январе 2025 года; заседания инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края в отчетном периоде проводились 28.04.2025 и 26.12.2025; обновление подраздела «Поддержка инвесторов» на сайте выполнено в июле 2025 года; Меры государственной поддержки инвесторов в Алтайском крае размещены по ссылке: https://invest.alregn.ru/investoram-n/mery-podderzhki/ административные регламенты в инвестиционно - строительной сфере обновлены в июле 2025 года и доступны по ссылке: https://rubtsovsk.org/gorod/uslugi/list/municipal/invest. |
| 2.5. | Совместное создание и ведение единого информационного ресурса «Земля для стройки» на базе сервиса официального сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта» | Повышение эффективности использования инвестиционного потенциала города, привлечение потенциальных инвесторов | На едином информационном ресурсе «Земля для стройки» отобрано 50 земельных участков, расположенных в городе Рубцовске и предназначенных для строительства жилых объектов |
| 3. Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках города Рубцовска |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия в организации ярмарочной торговли на территории города Рубцовска и за ее пределами с привлечением местных товаропроизводителей | Организационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; реализация населению товаров, производимых местными товаропроизводителями, по доступным ценам | В городе функционируют 11 постоянно действующих ярмарок по продаже продовольственной и непродовольственной группы товаров, а также 3 сезонные ярмарки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Для продвижения товаров на рынках, презентации достижений производства, представления уникальных товаров, привлечения инвесторов, партнеров, расширения рынка сбыта в ассортименте на ярмарках города представлена продукция местных товаропроизводителей. |
| 3.2. | Организация и проведение методологической работы с предприятиями отрасли ЖКХ города по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Предоставление соответствующих данных в ГИС ЖКХ, сокращение сроков предоставления ответов на обращения граждан в ГИС ЖКХ | На совещаниях, проводимых с представителями управляющих организаций ведется разъяснительная работа о необходимости размещения актуальной информации на сайте ГИС ЖКХ в пределах своих полномочий |
| 3.3. | Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Рубцовска | Развитие системы теплоснабжения, систем централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов существующего и нового строительства, повышение качества работы данных систем, качества оказания услуг, качества питьевой воды, обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду | Актуализация в 2025 году схемы теплоснабжения не требовалась. 28.06.2024 в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.06.2024 № 1856 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2025 год)», на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена актуализированная «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2025 год) с изменениями и дополнениями, представленными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения (Шифр 01416.ОМ-ПСТ.014.000)» и доступна по ссылке: https://rubtsovsk.org/node/150540 Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.06.2024 № 1856 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2025 год)» доступно по ссылке: https://rubtsovsk.org/node/150548 Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края разработана до 2025 года, утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.06.2018 № 1415 (с изменениями от 07.12.2018 № 3147), информация размещена на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://rubtsovsk.org/act/21856 |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Повышение транспортной доступности и улучшение качества обслуживания пассажиров | Администрацией города Рубцовска Алтайского края заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом и автомобильным транспортом на 2025 – 2027 годы, в т.ч. на 2025 год: 1. С МУП ТП МО город Рубцовск контракт № 2025.004 от 30.01.2025 на сумму 493 699,2 руб. Контракт от 18.12.2024 № 2024-3П на сумму 45386,80 руб. исполнен. Регулярность движения троллейбусов за 2025 год составила 89 % при допустимом отклонении в 85%. 2. С ИП Павлова Е.А. по автобусному маршруту № 31 на сумму 17 407,25 руб. выполнен контракт от 18.12.2024 № 2024-1П. Регулярность движения автобусов 96,8 %, при допустимом отклонении 85 %. 3.С ИП Саблин А.Д. по маршруту № 31 на сумму 188 262,20 руб. по контракту от 30.01.2025 № 2025.003 со сроком исполнения до 30.11.2027; по маршруту № 32 на сумму 17 869,52 руб. по контракту № 2024-2П от 18.12.2024 (исполнен); на сумму 192 529,62 руб. по контракту от 30.01.2025 № 2025.002. Регулярность движения автобусов - 100,0 %, при допустимом отклонении 85%. 4. С ИП Саблин А.Д. по садоводческим маршрутам: - по маршруту № 107 от 31.03.2025 № 2025.048 на сумму 6 310,55 руб.; - по маршруту № 125 от 31.03.2025 № 2025.051 на сумму 9 535,20 руб.; - по маршруту № 118 от 07.04.2025 № 2025.058 на сумму 28 137,60 руб. Регулярность движения автобусов при допустимом отклонении 85 % составила по маршрутам № 107, 125, 118 – 100,0 %. 5. ООО «УМНЫЙ ТРАНСПОРТ» заключен контракт на оказание услуг по информационно - техническому сопровождению программного обеспечения "Умный транспорт" на сумму 118 800,00 рублей от 30.01.2025 № 2025.001 со сроком исполнения - 2025 год. |
| 4. Организация и проведение системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление комплекса мероприятий по организации обучения представителей малого и среднего бизнеса города Рубцовска процедуре государственных и муниципальных закупок | Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в государственных и муниципальных закупках | Ввиду отсутствия заложенных средств на реализацию мероприятий в бюджете муниципалитета, субъекты МСП привлекаются к обучению посредством тренингов и семинаров, организованных Центром поддержки предпринимательства Алтайского края. |
| 4.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Устранение избыточного муниципального регулирования | В 2025 году было проведено 41 процедура оценки регулирующего воздействия проектов МНПА Администрации города Рубцовска Алтайского края, с материалами которой можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://rubtsovsk.org/ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-mnpa-za-2025-god Также была проведена одна процедура экспертизы действующего МНПА Администрации города Рубцовска Алтайского края, с результатами которой можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://rubtsovsk.org/pravovye-akty/ekspertiza-deystvuyushchih-mnpa-goroda-rubcovska-altayskogo-kraya/ekspertiza-deystvu-1 |

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования города Рубцовска

Алтайского края                                                                                                                                                                              И.В. Пурыга

Деревянко Кристина Николаевна

(38557) 96408 доб.378

k.derevyanko@rubtsovsk.org