## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2023 год
(млн рублей)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2023 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
Мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов
1 | г. Рубцовск,капитальный ремонт канализационных коллекторов | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 63.358 | 63.358 | 63.158 | 2023 год | Восстановление трубопроводов канализации спирально-навивным методом с диам. труб: 1000 мм - 332 м, укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм - 47 м.
2 | капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул. Тракторной до ул. Алтайской по ул. Светлова, инв. № 188, от КНС-4 до КОС, инв. № 249, в городе Рубцовске Алтайского края | Краевой бюджет | 132.064 | 64.711 | 49.7 | 2023-2024 годы | В 2023 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО Строймастер», МК № 2023.194 от 13.11.2023.
3 | Берегоукрепление р.Алей в районе дома по ул.Светлова, 92 в г. Рубцовске Алтайского края | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 55.327 | 2.523 | 0.02 | 2023 год | Выполнены кадастровые работы
4 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год | Бюджет городского округа | 4.956 | 4.956 | 4.956 | 2023 год | Произведен капитальный ремонт ливневой канализации
капитальный ремонт ливневой канализации по пр-кту Ленина от пер. Садового до пер. Улежникова
5 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год | Бюджет городского округа | 5.878 | 5.878 | 0.36 | 2023 год | Разработана проектная документация и напрвлена на проверку в гос.экспертизу. Работы будут приняты после получения положительного заключения экспертизы.
реконструкция канализационного коллектора по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске (проектные работы)
6 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год | Бюджет городского округа | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 2023 год | Для изменения технологии обеззараживания питьевой воды с жидкого хлора на диоксид хлора
техническое перевооружение (склад хлора цеха «Водопровод») в рамках реконструкции на гидроузле МУП «Водоканал»
7 | Реконструкция системы централизованного горячего водоснабжения в г.Рубцовске | Бюджет городского округа | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 2023 год | Обеспечение жителей города горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) по адресу: пр-кт Ленина, 263б
Итого за счет краевого бюджета и бюджета городского округа |  |  | 266.07 | 145.913 | 122.681
8 | Капремонт объектов МУП "Рубцовский водоканал" - всего | Внебюджет-ные средства | 6.402 | 6.402 | 15.688 | 2023 год
в том числе
Капитальный ремонт кровли здания котельной КОС |  | Внебюджет-ные средства | 1.231 | 1.231 | 0.643 | 2023 год | Выполнен капитальный ремонт кровли здания котельной КОС площадью 485 м2.
Перекладка водопроводных сетей 2 км |  | Внебюджет-ные средства | 5.171 | 5.171 | 0.595 | 2023 год | Замена сетей по адресам: пр-кт Рубцовский, 33; ул. Бульвар Победы-ул. Громова; пр-кт Ленина, 25; ул. Сельмашская, 33
Перекладка илопровода |  | Внебюджет-ные средства | 0 | 0 | 0.623 | 2023 год | Работы выполнены 500 мп, диаметр 200 мм.
Гидроузел 2 подъем создание линии обеззараживания жиоксидом хлора |  | Внебюджет-ные средства | 0 | 0 | 13.827 | 2023 год | Произведен монтаж дозировочного насоса, экспертиза промышленной безопасности, внесение изменений в проект
9 | Ремонт улично-дорожной сети г.Рубцовска - всего | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 128.151 | 128.151 | 239.272 | 2023 год | Выполнен ремонт 5,193 км. дорожного покрытия.
Ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске ул. Красной от пр-кта Рубцовского до ул. Сельмашской |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 43.29 | 43.29 | 35.69 | 2023 год | Выполнен ремонт 0,817 км дорожного покрытия
Ремонт улично-дорожной сети в г. Рубцовске пр-кт Ленина от пер. Улежникова до пер. С.Кривенко |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 82.424 | 82.424 | 84.67 | 2023 год | Выполнен ремонт 1,081 км дорожного покрытия
Ремонт пр-кт Ленина (полоса от ул. Дзержинского до пер. С.Кривенко) |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 2.437 | 2.437 | 4.052 | 2023 год | Выполнен ремонт 0,220 км. дорожного покрытия
Ремонт улично-дорожной сети по пр-кту Ленина от пер. Улежникова до пер. Бульварного |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 0 | 0 | 25.34 | 2023 год | Выполнен ремонт 0,605 км дорожного покрытия
Восстановление верхнего слоя автомобильной дороги по ул. Громова от пер. Садового до ул. Бульвара Победы |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 0 | 0 | 6.15 | 2023 год | Выполнен ремонт 0,280 км дорожного покрытия
Ремонт верхнего слоя автомобильной дороги по ул. Комсомольской |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 0 | 0 | 68.46 | 2023 год | Выполнен ремонт 1,591 км дорожного покрытия
Ремонт автомобильной дороги по пер. Семафорному от ул. Комсомольской до ул. Тракторной |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 0 | 0 | 4.93 | 2023 год | Выполнен ремонт 0,145 км дорожного покрытия
Ремонт автмобильной дороги по ул. Тракторной, 21ж (обустройство парковок) |  | Краевой бюджет Бюджет городского округа | 0 | 0 | 9.98 | 2023 год | Выполнен ремонт 0,454 км дорожного покрытия
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2023 год |  |  | 400.623 | 280.466 | 377.641