## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2025 год
(млн рублей)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2025 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
Мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов
1 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год | бюджет городского округа | 57.2 | 1.7 | 0.6 | 2025 год | выполнены научно-исследовательские работы по берегоукреплению
берегоукрепление р.Алей в районе дома по ул.Светлова, 92 в г. Рубцовске Алтайского края
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год | бюджет городского округа | 3.46 | 3.46 | 1.13 | 2025 год | разработан проект реконструкции сетей водопровода, заключен договор на гос.экспертизу проекта
реконструкция сетей водопровода от водопроводной насосной станции по адресу: г. Рубцовск, ул. Красная,100Г до тепловой станциия
3 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год | краевой бюджет | 99.4 | 65.43 | 28.18 | 2025 год | выполнены работы по прокладке трубопроводов канализации 2096 м
капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул. Тракторной до ул. Алтайской по ул. Светлова, инв. № 188, от КНС-4 до КОС, инв. № 249, в городе Рубцовске Алтайского края
4 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год |  | 669.69 |  |  | 2025 год | выполнена реконструкция (восстановление) трубопроодов канализации диам. 1000 мм - 610,9 м
| реконструкция канализационного коллектора по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске (проектные работы) | краевой бюджет |  | 207.91 | 207.91
|  | бюджет городского округа |  | 0.02 | 0.02
Итого за счет краевого бюджета и бюджета городского округа |  |  | 829.75 | 278.52 | 237.84
5 | Капремонт объектов МУП «Рубцовский водоканал» по программе «Перекладка участков водопроводных распределительных сетей с истечением сроков эксплуатации» - всего | внебюджетные средства | 185.55 | 29.77 | 16.964 | 2025 год
в том числе:
модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтро-вальном зале с установкой ЧРП |  | внебюджетные средства |  | 7.18 | 3.43 | 2025 год | выполнена замена 1 насоса
модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема |  | внебюджетные средства |  | 8.89 | 0.38 | 2025 год | выполнены работы по модернизаци (замене) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема
модернизация вторичного отстойника № 3 канализацион-ных очистных сооружений (с заменой илоскреба |  | внебюджетные средства |  | 5.87 | 11.97 | 2025 год | выполнены работы по модернизации вторичного отстойника № 3 канализационных очистных со-оружений (с заменой илоскреба), внесен авансовый платеж на изготовление и поставку оборудования
модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 8,5 км |  | внебюджетные средства |  | 7.83 | 1.184 | 2025 год | выполнены работы по модернизации (замене) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 8,5 км
6 | Ремонт улично-дорожной сети г.Рубцовска - всего | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 202.02 | 201.47 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 4,741 км
ремонт улично-дорожной сети ул. Калинина от проспекта Ленина до ул. Краснознамеской |  | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 22.9 | 27.13 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 0,554 км
ремонт улично-дорожной сети ул. Тихвинская от ул. Тракторной до ул. Алтайской |  | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 25.38 | 30.2 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 0,551 км
ремонт улично-дорожной сети ул. Алтайская от ул. Тихвинской до ул. Федоренко |  | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 66.65 | 66.96 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 1,508 км
ремонт улично-дорожной сети пер. Улежникова от ул.Комсомольская до ул. Пролетарской |  | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 38.14 | 40.06 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 1,004 км
ремонт улично-дорожной сети пер. Гражданский от пр-кта Ленина до ул. Пролетарской |  | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 24.53 | 27.07 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 0,746 км
ремонт улично-дорожной сети пер.Алейский от ул. К. Маркса до ул. Пролетарской |  | краевой бюджет бюджет городского округа |  | 24.42 | 10.05 | 2025 год | выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 0,378 км
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2025 год |  |  |  | 510.31 | 456.274