Сводный годовой отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

за 2025 год

В рамках реализации на территории Алтайского края Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) от 09.11.2022 № 3596, были сформированы и утверждены на 2025 год документы стратегического планирования - муниципальные программы (далее - программы).

На территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - город) в отчетном году осуществлялась реализация мероприятий по 24 муниципальным программам.

Реестр всех утвержденных программ размещен на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Разработчиками программ, действовавших в 2025 году, являются:

- Администрация города

  - «Информатизация Администрации города Рубцовска»;

  - «Социальная поддержка граждан города Рубцовска»;

  - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске»;

  - «Развитие общественного здоровья в городе Рубцовске»;

- Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска»;

- «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске»;

- МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

  - «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» (6 подпрограмм);

- МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»                г. Рубцовска

  - «Развитие культуры города Рубцовска»;

  - «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске»;

  - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске»;

  - «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска»;

  - «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске»;

  - «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» (3 подпрограммы);

  - «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске»;

- МКУ «Управление по делам ГОЧС»

  - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска»;

- Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска

  - «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»;

  - «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»;

  - «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске»;

  - «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»;

  - «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»;

  - «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»;

  - «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»;

- Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству

  - «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»;

- Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

  - «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска».

Отчет о реализации программ осуществляется по краевому программному обеспечению «Monitoring» отделом экономического развития и ценообразования Администрации города.

В части расходных обязательств 2025 года в течение отчетного года по программам осуществлялось внесение изменений в части финансирования (решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»).

Фактическое финансирование из всех источников по 24-ти программам составило 97,8 % от запланированного по программам на год, в том числе плановое финансирование за счет средств бюджета города исполнено                           на 97,8 %. Исполнение финансирования по муниципальным программам раскрыто в таблице 1 (приложение), также основные причины неисполнения финансирования по некоторым программам раскрыты в таблице 2 (приложение).

Достижение основных программных показателей (индикаторов) осуществляется в соответствии с полученным финансированием и по мере выполнения мероприятий программ.

При расчете комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год учитывались три оценки (таблица 3, приложение):

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города;

-  оценка степени реализации мероприятий.

Из общего количества действующих в городе Рубцовске муниципальных программ более половины - 16 программ (или 66,7%) муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности - свыше 90%.

Остальные муниципальные программы - 6 программ (или 25,0 %) реализованы в 2025 году со средним уровнем эффективности, комплексная оценка колеблется в интервале от 50% до 90% и 2 муниципальные программы имеют низкий уровень эффективности реализации с оценкой ниже 50%.

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования

Администрации города Рубцовска                                                       И.В. Пурыга

Приложение

Таблица 1

Финансирование муниципальных программ города Рубцовска за 12 месяцев 2025 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование МП | План финансирования на 2025 г. |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025г. |  |  |  |  | Выполнение плана, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФБ | КБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | КБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | КБ | МБ | ВБ |
| 1 | «Информатизация Администрации города Рубцовска» | 2400 |  |  | 2400 |  | 2363,1 |  |  | 2363,1 |  | 98,5 |  |  | 98,5 |  |
| 2 | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» | 114892,2 |  |  | 114892,2 |  | 87068,8 |  |  | 87068,8 |  | 75,8 |  |  | 75,8 |  |
| 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» | 159 |  |  | 159 |  | 159 |  |  | 159 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» | 1266 |  |  | 1266 |  | 1266 |  |  | 1266 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 5 | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» | 6050 | 1186,2 | 1496,3 | 1496,3 | 1871,2 | 6050 | 1186,2 | 1496,3 | 1496,3 | 1871,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» | 16270,6 |  |  | 16270,6 |  | 16269,6 |  |  | 16269,6 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 8 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 9 | «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» | 82 |  |  | 82 |  | 81,4 |  |  | 81,4 |  | 99,3 |  |  | 99,3 |  |
| 10 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» | 43,5 |  |  | 43,5 |  | 43,5 |  |  | 43,5 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 11 | «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» | 1530 |  |  | 1530 |  | 1530 |  |  | 1530 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» | 483501,7 |  | 253106 | 230395,7 |  | 481615,8 |  | 252548,9 | 229066,9 |  | 99,6 |  | 99,8 | 99,4 |  |
| 13 | «Развитие культуры города Рубцовска» | 371654,3 | 3980,2 | 40,2 | 320508,8 | 47125,1 | 364131,1 | 3980,2 | 40,2 | 319735,5 | 40375,2 | 98 | 100 | 100 | 99,8 | 85,7 |
| 14 | «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» | 9548 | 9009 | 89 | 450 |  | 9548 | 9009 | 89 | 450 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» | 2729240,5 | 127826,4 | 1756581 | 844833,1 |  | 2719390,3 | 127826,4 | 1748069,1 | 843494,8 |  | 99,6 | 100 | 99,5 | 99,8 |  |
| 16 | «Развитие общественного здоровья в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» | 184087,8 |  |  | 159083,3 | 25004,5 | 179216,1 |  |  | 159083,3 | 20132,8 | 97,4 |  |  | 100 | 80,5 |
| 18 | «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» | 24442,9 |  |  | 24442,9 |  | 21074,3 |  |  | 21074,3 |  | 86,2 |  |  | 86,2 |  |
| 19 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» | 51994,6 |  | 50588 | 1406,6 |  | 24084,4 |  | 22898,5 | 1185,9 |  | 46,3 |  | 45,3 | 84,3 |  |
| 20 | «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» | 12690,6 |  |  | 12690,6 |  | 11814,4 |  |  | 11814,4 |  | 93,1 |  |  | 93,1 |  |
| 21 | «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» | 2406,1 |  | 923,1 | 1483 |  | 834,6 |  | 26,1 | 808,5 |  | 34,7 |  | 2,8 | 54,5 |  |
| 22 | «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска» | 319286,2 |  | 135633,2 | 183653 |  | 315293,4 |  | 135633,2 | 179660,2 |  | 98,7 |  | 100 | 97,8 |  |
| 23 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» | 67784,3 | 53757 | 7743 | 1884,3 | 4400 | 65632 | 53757 | 7743 | 1869,5 | 2262,5 | 96,8 | 100 | 100 | 99,2 | 51,4 |
| 24 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» | 7079,2 |  |  | 2615,2 | 4464 | 2727,7 |  |  | 2615,2 | 112,5 | 38,5 |  |  | 100 | 2,5 |
| Итого |  | 4408329,5 | 195758,8 | 2206199,8 | 1923506,1 | 82864,8 | 4310313,5 | 195758,8 | 2168544,3 | 1881256,2 | 64754,2 | 97,8 | 100 | 98,3 | 97,8 | 78,1 |

Таблица 2

Причины неисполнения финансирования муниципальных программ города Рубцовска в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Бюд-жет | Причина | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» | МБ | отклонение факта от плана,%: 0/1800*100=0,00 | Отсутствие возможности выполнения мероприятия в связи с повышением цен на товары и услуги |
| 2 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» | КБ | отклонение факта от плана,%: 22898,5/50588*100=45,26 | Количество реализованных билетов значительно меньше планируемого количества обучающихся, согласно списку обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей города Рубцовска, предоставленному Краевым государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району»; невозможность потратить остаток плановых ассигнований в оставшийся короткий срок до конца финансового года. |
| 3 | «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» | КБ | отклонение факта от плана,%: 26,1/923,1*100=2,83 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, твердое топливо имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан |
|  |  | МБ | отклонение факта от плана,%: 808,5/1483*100=54,52 | Меры социальной поддержки имеют заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан |
| 4 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» | ВБ | отклонение факта от плана,%: 2262,5/4400*100=51,42 | Отклонение от плана обусловлено снижением доли жителей в финансировании благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по фактическим обмерам. |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» | ВБ | отклонение факта от плана,%: 112,5/4464*100=2,52 | Нехватка внебюджетных средств предприятия для проведения запланированного ремонта в соответствии с мероприятиями. |

| Таблица 3 Оценка эффективности муниципальных программ города Рубцовска за 2025 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ (МП) | Оценка степени достижения целей и решения задач МП, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджета города МП, % | Оценка степени реализации мероприятий МП, % | Комплексная оценка эффективности МП, % |
| 1 | «Информатизация Администрации города Рубцовска» | 38,5 | 98,5 | 100 | 79,0 |
| 2 | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» | 100 | 75,8 | 91,7 | 89,2 |
| 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 99,4 |
| 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 99,5 |
| 5 | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 89,0 |
| 6 | «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 16,7 |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» | 27,9 | 100 | 100 | 76,0 |
| 8 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 99,8 |
| 10 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» | 94,3 | 100,0 | 83,3 | 92,5 |
| 11 | «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 99,9 |
| 13 | «Развитие культуры города Рубцовска» | 91,3 | 99,8 | 100,0 | 97,0 |
| 14 | «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 15 | «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» | 100,0 | 99,6 | 100 | 99,9 |
| 16 | «Развитие общественного здоровья в городе Рубцовске» | 100 | - | 100 | 100,0 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» | 94,2 | 100,0 | 100,0 | 98,1 |
| 18 | «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» | 100 | 86,2 | 100 | 95,4 |
| 19 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» | 83,0 | 84,3 | 85,7 | 84,3 |
| 20 | «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» | 70,6 | 93,1 | 66,7 | 76,8 |
| 21 | «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» | 30,2 | 54,5 | 50 | 44,9 |
| 22 | «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска» | 95,1 | 98,7 | 100 | 97,9 |
| 23 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 99,7 |
| 24 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» | 96,5 | 100 | 88,9 | 95,1 |