## 02-01-06 Ремонт ТП-3 - ЛСР по М
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУТП ГОРОДА РУБЦОВСКА | [8 empty] | Заместитель Главы Администрации города Рубцовска -
начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
|  | С.П. Черноиванов | [10 empty] | О.Г.Обухович
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 22. Алтайский край | [9 empty] | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Капитальный ремонт тяговой подстанции №3 городского электрического транспорта в г. Рубцовске на 2023 год | [16 empty] | Капитальный ремонт тяговой подстанции №3 городского электрического транспорта в г. Рубцовске на 2023 год
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06
Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-3 | [17 empty] | Капитальный ремонт тяговой подстанции ТП-3
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023г.
Сметная стоимость |  | 2563.82 | (377,63) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 281.16 | (8,82) | тыс.руб.
| монтажных работ | 284.76 | (10,36) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 777.96 |  | чел.час.
| оборудования | 1905.79 | (355,56) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 12.22 |  | чел.час.
| прочих затрат | 373.28 | (11,71) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [18 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 9: 0.3; 10: 83.46; 11: 31.87; 12: 2659.87 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 9: 0.3; 10: 109.79; 11: 12.26; 12: 1346.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 9: 0.3; 10: 13.63; 11: 31.87; 12: 434.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 6: 0.3; 7: 8.676 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 0.3; 7: 1.104 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 193.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.09; 12: 3094.26 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 94.18; 12: 3001.43 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 49.52; 12: 1578.07 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 336.95; 12: 8585.4 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.24 | [6 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2
|  | Объем=6 / 100 * 4 | [18 empty] | Объем=6 / 100 * 4
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 654.16; 9: 0.3; 10: 47.1; 11: 31.87; 12: 1501.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.55; 9: 0.3; 10: 26.75; 11: 12.26; 12: 327.96 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.52; 9: 0.3; 10: 9.61; 11: 31.87; 12: 306.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 212.34; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68; 6: 0.3; 7: 4.896 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 0.3; 7: 0.93312 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1238.05; 10: 73.85 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.71; 12: 1807.35 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 55.01; 12: 1753.13 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.92; 12: 921.75 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.78; 12: 4503.92 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | 4: шт; 7: 28 | [6 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
|  | Объем=7 * 4 | [18 empty] | Объем=7 * 4
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.06; 9: 0.3; 10: 143.3; 11: 31.87; 12: 4566.97 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 0.3; 7: 16.8 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.4; 10: 143.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.3; 12: 4566.97 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 128.97; 12: 4110.27 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 65.92; 12: 2100.81 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 338.19; 12: 10778.05 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 7: 16 | [6 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=4 * 4 | [18 empty] | Объем=4 * 4
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 0.3; 10: 47.57; 11: 31.87; 12: 1516.06 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 0.3; 10: 26.06; 11: 12.26; 12: 319.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.3; 10: 3.65; 11: 31.87; 12: 116.33 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 4.944 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.3; 7: 0.288 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 73.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.22; 12: 1632.39 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.68; 12: 1583.42 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.12; 12: 832.52 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.43; 12: 4251.5 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.2 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(1*30) / 100 * 4 | [18 empty] | Объем=(1*30) / 100 * 4
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 0.3; 10: 103.69; 11: 31.87; 12: 3304.6 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 0.3; 10: 24.83; 11: 12.26; 12: 304.42 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 0.3; 10: 1.45; 11: 31.87; 12: 46.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 0.3; 7: 11.0304 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 0.3; 7: 0.1152 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 128.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.14; 12: 3350.81 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 101.99; 12: 3250.29 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 53.62; 12: 1708.91 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.13; 12: 8568.22 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 1266.48; 12: 36687.09 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтаж | [18 empty] | Раздел 2. Монтаж
6 | ФЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим. выкл. вакуумный) |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим. выкл. вакуумный)
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 10: 278.2; 11: 31.87; 12: 8866.23 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 10: 365.96; 11: 12.26; 12: 4486.67 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 10: 45.44; 11: 31.87; 12: 1448.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 10: 114.44; 11: 8.3; 12: 949.85 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 7: 28.92 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 3.68 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 758.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 323.64; 12: 10314.4 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 313.93; 12: 10004.97 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 165.06; 12: 5260.34 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1237.59; 12: 29568.06 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.24 | [6 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2
|  | Объем=6 / 100 * 4 | [18 empty] | Объем=6 / 100 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 654.16; 10: 157; 11: 31.87; 12: 5003.59 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.55; 10: 89.17; 11: 12.26; 12: 1093.22 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.52; 10: 32.04; 11: 31.87; 12: 1021.11 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 212.34; 10: 50.96; 11: 8.3; 12: 422.97 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68; 7: 16.32 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 3.1104 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1238.05; 10: 297.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.04; 12: 6024.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 183.37; 12: 5843.96 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 96.41; 12: 3072.6 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.91; 12: 15436.34 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (Блок управления) |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (Блок управления)
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 79.28; 11: 31.87; 12: 2526.65 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 50.72; 11: 12.26; 12: 621.83 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 7.04; 11: 31.87; 12: 224.36 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.76; 10: 3.04; 11: 8.3; 12: 25.23 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 8.24 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.56 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.26; 10: 133.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.32; 12: 2751.01 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 83.73; 12: 2668.48 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 44.02; 12: 1403.02 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260.79; 12: 7245.21 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (МПЗ) |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (МПЗ)
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 79.28; 11: 31.87; 12: 2526.65 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 50.72; 11: 12.26; 12: 621.83 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 7.04; 11: 31.87; 12: 224.36 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.76; 10: 3.04; 11: 8.3; 12: 25.23 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 8.24 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.56 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.26; 10: 133.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.32; 12: 2751.01 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 83.73; 12: 2668.48 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 44.02; 12: 1403.02 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260.79; 12: 7245.21 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 4 | [6 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=100 / 100 * 4 | [18 empty] | Объем=100 / 100 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.26; 10: 613.04; 11: 31.87; 12: 19537.58 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 7.24; 11: 12.26; 12: 88.76 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.04; 11: 31.87; 12: 33.14 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 98.83; 10: 395.32; 11: 8.3; 12: 3281.16 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 61.8 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.9; 10: 1015.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.08; 12: 19570.72 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 595.66; 12: 18983.6 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 313.18; 12: 9981.07 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1924.44; 12: 51872.17 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПУГВ 1х1.5) |  |  | 4: 100 м; 7: 5.6 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПУГВ 1х1.5)
|  | Объем=140 / 100 * 4 | [18 empty] | Объем=140 / 100 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 10: 1612.91; 11: 31.87; 12: 51403.44 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 10: 386.29; 11: 12.26; 12: 4735.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 22.51; 11: 31.87; 12: 717.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 412.72; 11: 8.3; 12: 3425.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 171.584 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.792 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 2411.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1635.42; 12: 52120.83 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1586.36; 12: 50557.21 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 834.06; 12: 26581.62 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4832.34; 12: 136703.77 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж |  |  | 10: 9092.86; 12: 248070.76 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [18 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
12 | ФЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 10: 1055.12; 11: 31.87; 12: 33626.67 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 86.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 1055.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1055.12; 12: 33626.67 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 780.79; 12: 24883.74 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 379.84; 12: 12105.6 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215.75; 12: 70616.01 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.41; 10: 837.64; 11: 31.87; 12: 26695.59 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 72 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.41; 10: 837.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 837.64; 12: 26695.59 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 619.85; 12: 19754.74 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 301.55; 12: 9610.41 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1759.04; 12: 56060.74 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: испытание; 7: 12 | [6 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Объем=3 * 4 | [18 empty] | Объем=3 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 10: 234.24; 11: 31.87; 12: 7465.23 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 19.44 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 234.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.24; 12: 7465.23 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 173.34; 12: 5524.27 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 84.33; 12: 2687.48 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 491.91; 12: 15676.98 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 24 | [6 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | Объем=6 * 4 | [18 empty] | Объем=6 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 10: 785.52; 11: 31.87; 12: 25034.52 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 7: 64.8 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 785.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 785.52; 12: 25034.52 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 581.28; 12: 18525.54 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 282.79; 12: 9012.43 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1649.59; 12: 52572.49 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-04-015-01 | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ |  |  | 4: компл; 7: 4 | [6 empty] | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.69; 10: 986.76; 11: 31.87; 12: 31448.04 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.44; 7: 77.76 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.69; 10: 986.76 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 986.76; 12: 31448.04 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 730.2; 12: 23271.55 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 355.23; 12: 11321.29 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2072.19; 12: 66040.88 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: измерение; 7: 12 | [6 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=3 * 4 | [18 empty] | Объем=3 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 10: 126; 11: 31.87; 12: 4015.62 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 9.84 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 126 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126; 12: 4015.62 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 93.24; 12: 2971.56 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 45.36; 12: 1445.62 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.6; 12: 8432.8 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.2 | [6 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=5 / 100 * 4 | [18 empty] | Объем=5 / 100 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 33.19; 11: 31.87; 12: 1057.77 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 2.592 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 33.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 1057.77 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.56; 12: 782.75 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.95; 12: 380.8 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.7; 12: 2221.32 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРп01-13-001-01 | Опробование взаимных связей устройств РЗиА в комплексе |  |  | 4: присоединение; 7: 4 | [6 empty] | Опробование взаимных связей устройств РЗиА в комплексе
|  | Объем=1 * 4 | [18 empty] | Объем=1 * 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 379.72; 10: 1518.88; 11: 31.87; 12: 48406.71 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.92; 7: 103.68 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.72; 10: 1518.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1518.88; 12: 48406.71 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1123.97; 12: 35820.97 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 546.8; 12: 17426.42 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3189.65; 12: 101654.1 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 11712.43; 12: 373275.32 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Оборудование | [18 empty] | Раздел 4. Оборудование
20 О | ТЦ_101_54_5405220532_07.02.2023_01 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 3 |  |  | компл |  |  | 4 | 470797.38 | 1.012 | 355557.42 | 5.36 | 1905787.79 | [6 empty] | Комплект для модернизации ячеек Т/П 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355557.42; 12: 1905787.79 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 355557.42; 12: 1905787.79 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10939.23; 12: 303239.03 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8822.18; 12: 281162.87 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1137.53; 12: 13946.14 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 143.45; 12: 4571.73 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 979.52; 12: 8130.02 | [15 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10359.34; 12: 284757.85 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3244.83; 12: 103412.72 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1137.53; 12: 13946.14 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 143.45; 12: 4571.73 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 979.52; 12: 8130.02 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3276.61; 12: 104425.24 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1720.85; 12: 54843.73 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 355557.42; 12: 1905787.79 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 355557.42; 12: 1905787.79 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 11712.43; 12: 373275.32 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 11712.43; 12: 373275.32 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5577.35; 12: 177750.15 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4127.23; 12: 131535.12 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2007.85; 12: 63990.05 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8965.63; 12: 285734.6 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7403.84; 12: 235960.36 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3728.7; 12: 118833.78 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 377629.19; 12: 2563820.96 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 355557.42; 12: 1905787.79 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | сметчик Черкашина Е.Г
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]