## ЛС-02-01-01 Конструктивные реш
"Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №20 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"
(наименование стройки)
"Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №20 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ № ЛС-02-01-01
Конструктивные решения
Основание: 64-24-КР
Дата составления: 3кв. 2024г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации |  | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Раздел 1. Демонтажные работы (лист 1.3) | [7 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы (лист 1.3)
1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | м2 | 652.5 |  | 64-24-КР | 1
2 | Демонтаж гидроизоляции (рубероид) | м2 | 652.5 |  | 64-24-КР | 1
3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 652.5 |  | 64-24-КР | 1
4 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | шт | 2 |  | 64-24-КР | 1
5 | Демонтаж кобылок | м3 | 1.11 |  | 64-24-КР | 1
6 | Демонтаж поврежденной кирпичной кладки вентшахт | м3 | 0.82 |  | 64-24-КР | 1
7 | Демонтаж кирпичной кладки карнизной части стен, столбиков | м3 | 1.1 |  | 64-24-КР | 1
8 | Демонтаж деревянных люков на чердак 700*700мм | м2 | 0.98 | (0,7*0,7*2) | 64-24-КР | 1
Вывоз мусора | [8 empty] | Вывоз мусора
9 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 30.1034 | 14,2245+652,5*2,5/1000+9,135+0,112+1,11*0,6+0,82*1,8+1,1*1,8+9,8*0,05*0,6+0,253+0,331632 | 64-24-КР | 1
10 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 30.1034 |  | 64-24-КР | 1
Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2) | [7 empty] | Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2)
11 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1.1 |  | 64-24-КР | 1
12 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.2783 |  | 64-24-КР | 1
13 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | шт | 442.2 |  | 64-24-КР | 1
Раздел 3. Люки противопожарные (лист 2) | [7 empty] | Раздел 3. Люки противопожарные (лист 2)
14 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 0.98 | 2*0,7*0,7 | 64-24-КР | 1
15 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм | шт | 2 |  | 64-24-КР | 1
Раздел 4. Слуховое окно Со1 (лист 7) - 2шт | [7 empty] | Раздел 4. Слуховое окно Со1 (лист 7) - 2шт
16 | Устройство слуховых окон | шт | 2 |  | 64-24-КР | 1
17 | Окно жалюзийное Ож1 1000*1050мм | т | 0.049942 | (3,7*4,13+1,7*5,7)/1000*2 | 64-24-КР | 1
18 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм | шт | 8 | 2*4 | 64-24-КР | 1
19 | Задвижка накладная | шт | 4 | 2*2 | 64-24-КР | 1
20 | Обшивка слуховых окон профилированным листом с прокладкой уплотнителя и монтажем элементов примыкания на слуховом окне | м2 | 7.92 | (3,96*2) | 64-24-КР | 1
21 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 | м2 | 8.712 | 3,96*1,1*2 | 64-24-КР | 1
22 | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В | м | 22 | (11*2) | 64-24-КР | 1
23 | Нащельники, фасонные элементы примыкания, планка конька з оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,5мм | м2 | 27.7 | (1,52+5,05+7,28)*2 | 64-24-КР | 1
Раздел 5. Вентшахты (лист 8-12) | [7 empty] | Раздел 5. Вентшахты (лист 8-12)
24 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм / Монтаж внутреннего слоя вентшахты | м2 | 121.99 | (3,4*2+7,2+7,6+11+4,7+6,2*2+7,9+19,7+8,2+18,6+6,84+11,05) | 64-24-КР | 1
25 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм | м2 | 121.99 |  | 64-24-КР | 1
26 | Монтаж утеплителя вентшахты | м3 | 7.9 | 0,39*2+0,49+0,55+0,79+0,39+0,4*2+0,48+1,07+0,49+1,01+0,42+0,63 | 64-24-КР | 1
27 | Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м3 | 8.532 |  | 64-24-КР | 1
28 | Монтаж наружного слоя вентшахты из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм | м2 | 148.96 | (6,8*2+8,9+9,3+12,7+6,4+7,98*2+9,6+21,3+9,9+20,2+8,5+12,6) | 64-24-КР | 1
29 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 1.0359 | 148,96*1,22*5,7/1000 | 64-24-КР | 1
30 | Устройство пароизоляционного слоя на отводы из Изолтекс (лист 8) | м2 | 20 |  | 64-24-КР | 1
31 | Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °C, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 МПа | м2 | 23 |  | 64-24-КР | 1
32 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм | шт | 3 | 2+1 | 64-24-КР | 1
33 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х500 мм | шт | 3 | 2+1 | 64-24-КР | 1
34 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм | шт | 4 | 1+2+1 | 64-24-КР | 1
35 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм | шт | 4 | 1+2+1 | 64-24-КР | 1
36 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм | шт | 3 | 1+1+1 | 64-24-КР | 1
37 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х1000 мм | шт | 3 | 1+1+1 | 64-24-КР | 1
38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | шт | 2 | 1+1 | 64-24-КР | 1
39 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм | шт | 2 | 1+1 | 64-24-КР | 1
40 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | шт | 2 | 1+1 | 64-24-КР | 1
41 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм | шт | 2 | 1+1 | 64-24-КР | 1
42 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | кг | 8.375 | 16*0,028294*2+16*0,028294*7+24*0,028294*3+40*0,028294*2 | 64-24-КР | 1
43 | Монтаж сетки сварной оцинкованной | т | 0.0069639 | 5,01*1,39/1000 | 64-24-КР | 1
44 | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм | м2 | 5.01 | 0,15*2+0,2+0,24+0,5+0,13+0,2*2+0,29+1,1+0,33+0,81+0,25+0,46 | 64-24-КР | 1
45 | Устройство юбки, отводов и элементов жесткости из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм | м2 | 249.275 | (0,3*0,5*2+0,3*2+17*2+0,25*0,8+0,4+17+0,3*0,8+1,8+17+0,5*1+0,6+17+0,5*0,25+0,3+17+0,34*2+17,9*2+0,44+16,5+1,01+16+0,44+17+5,04+16+0,4+16,5+0,4+16) / 100 | 64-24-КР | 1
46 | Монтаж фартука примыкания и фасонных элементов примыкания вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм | м2 | 41.7 | (27,5+14,2) | 64-24-КР | 1
47 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт | м3 | 0.872 | (0,03*2+0,047+0,06+0,082+0,04+0,03*2+0,047+0,18+0,053+0,13+0,04+0,073) | 64-24-КР | 1
48 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | шт | 341.824 |  | 64-24-КР | 1
герметизация швов фартука вентиляционных вентшахт и фасонных элементов (лист 4) | [8 empty] | герметизация швов фартука вентиляционных вентшахт и фасонных элементов (лист 4)
49 | Устройство герметизации стыков герметиком (расход герметика 1л на 10м шва) | м | 54.2 |  | 64-24-КР | 1
50 | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 5.962 | 5,42*1,1 | 64-24-КР | 1
Раздел 6. Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 13) | [7 empty] | Раздел 6. Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 13)
Лестница Лд1 - 2шт | [8 empty] | Лестница Лд1 - 2шт
51 | Изготовление и монтаж лестницы из деревянных брусков | м3 | 0.114 | (0,03+0,02+0,007)*2 | 64-24-КР | 1
52 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ | м3 | 0.10602 |  | 64-24-КР | 1
Ходовые мостики - 28,3 м.пог | [8 empty] | Ходовые мостики - 28,3 м.пог
53 | Устройство: ходов на чердаке | м2 | 9.905 | (28,3*0,35) | 64-24-КР | 1
Страховочное устройство Ус-1 - 8шт | [8 empty] | Страховочное устройство Ус-1 - 8шт
54 | Монтаж страховочного устройства Ус-1: сверление отверстия в стропильной ноге, монтаж шпильки М16-700.58, шайбы М16, гайки М16, рым-гайки М16 (общий вес на 1шт - 1,25кг) | кг | 10 | (1,25*8) | 64-24-КР | 1
Раздел 7. Кровля (лист 14) | [7 empty] | Раздел 7. Кровля (лист 14)
55 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | м | 58.8 |  | 64-24-КР | 1
56 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0.62916 | 0,2*0,05*58,8*1,07 | 64-24-КР | 1
57 | Установка стропил | м3 | 6.012 | 0,04+3,26-0,2*0,05*58,8+0,095+1,76+1,21+0,055+0,12+0,06 | 64-24-КР | 1
58 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.96192 |  | 64-24-КР | 1
59 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 176.1 |  | 64-24-КР | 1
60 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | м2 | 480.9 |  | 64-24-КР | 1
61 | Установка карнизов из досок: одноэлементных | м2 | 85.85 |  | 64-24-КР | 1
62 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 1.0379 | 0,97*1,07 | 64-24-КР | 1
63 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | м2 | 1225 |  | 64-24-КР | 1
64 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 | т | 0.5047 |  | 64-24-КР | 1
65 | Паста колерная | кг | 2.94 | 0,0024*1225 | 64-24-КР | 1
66 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | м2 | 652.5 |  | 64-24-КР | 1
67 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной | м2 | 652.5 |  | 64-24-КР | 1
68 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 783 | 652,5*1,2 | 64-24-КР | 1
69 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / капельники, нащельники | т | 0.58744 | (41,2+26,5+35,36)*5,7/1000 | 64-24-КР | 1
70 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм / планки конька, ендовы, ветровая планка | т | 0.26019 | (34,2+17,4+9+2,4)*4,13/1000 | 64-24-КР | 1
71 | Уплотнитель НС-35х1000-А,В | м | 160 |  | 64-24-КР | 1
72 | Подшивка карнизов профлистом | м2 | 85.85 |  | 64-24-КР | 1
73 | Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 | м2 | 103.02 | 85,85*1,2 | 64-24-КР | 1
Элементы безопасности кровли | [8 empty] | Элементы безопасности кровли
74 | Монтаж лестниц кровельных | т | 0.039 | 3*13/1000 | 64-24-КР | 1
75 | Лестница кровельная стеновая МП дл.1860мм | шт | 3 |  | 64-24-КР | 1
76 | Кронштейн к крыше для лестницы (комплект 4 шт. и метизы) | компл | 3 | 12/4 | 64-24-КР | 1
77 | Монтаж снегозадержателей и переходных мостиков | м | 120.5 | (31*3+22*1,25) | 64-24-КР | 1
78 | Снегозадержатель для металлической кровли трубчатый СЗТ- h150* дл.3000мм | шт | 31 |  | 64-24-КР | 1
79 | Переходный мостик МП-395*1250мм | шт | 22 |  | 64-24-КР | 1
фановые трубы | [8 empty] | фановые трубы
80 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 15.12 | (4*3,5+4*0,28) | 64-24-КР | 1
81 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 14 | 4*3,5 | 64-24-КР | 1
82 | Переход с чугунной трубы на ПП с манжетой | шт | 4 |  | 64-24-КР | 1
83 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 4 |  | 64-24-КР | 1
84 | Монтаж: Антенный выход №4 (диам.76-152мм) | шт | 4 |  | 64-24-КР | 1
85 | Антенный выход №4 (диам.76-152мм) | шт | 4 |  | 64-24-КР | 1
86 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 18 |  | 64-24-КР | 1
87 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм | м | 19.8 | (18*1,1) | 64-24-КР | 1