## ЛС 02-01-02 ИОС2 - Ведомость об
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 10 ПО УЛ. ГРОМОВА В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ
(наименование стройки)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 10 ПО УЛ. ГРОМОВА В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ № ЛС-02-01-02
Система водоснабжения
Основание: 41-24-ИОС 2
Дата составления: 3 кв. 2024г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Водомерный узел В1 | [7 empty] | Раздел 1. Водомерный узел В1
1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 6 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм | 1
2 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2" | шт | 1 |  |  |  | 1
3 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2" | шт | 6 |  |  |  | 1
4 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
5 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
6 | Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 75х50 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
7 | Бурт 75 мм с фланцем полипропиленовые (Комплект) EN 1092 Белый PA56075 PRO AQUA | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм | 1
9 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х20 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
11 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
12 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм | 1
13 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 2 |  |  |  | 1
14 | Переходник 1-1/2 х 1-1/4 вн.-нар. Valtec VTr.592.N.0807 | шт | 2 |  |  |  | 1
15 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1
16 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | Футорка Valtec 1/2"х1/4" наружная/внутренняя VTr.581.N.0402 | шт | 1 |  |  |  | 1
18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
19 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм/Кран шаровой VALTEC BASE с флажковой рукояткой и внутренней резьбой 2 1/2 (VT.214.N.10 ) | шт | 3 |  |  |  | 1
20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
21 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм /Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.214.N.06) диам.25 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
22 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |  |  |  | 1
| Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
| Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 |  |  |  | 1
| Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
25 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.019 |  |  |  | 1
26 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 8 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 6.6 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 2.2 |  |  |  | 1
Раздел 2. Водомерный узел Т3 | [7 empty] | Раздел 2. Водомерный узел Т3
27 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм | 1
28 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2" | шт | 1 |  |  |  | 1
29 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2" | шт | 6 |  |  |  | 1
30 | Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 75х50 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
31 | Бурт 75 мм с фланцем полипропиленовые (Комплект) EN 1092 Белый PA56075 PRO AQUA | шт | 2 |  |  |  | 1
32 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм | 1
33 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" | шт | 2 |  |  |  | 1
34 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х20 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
35 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
36 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм | 1
37 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 2 |  |  |  | 1
38 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм /Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.214.N.06) диам.25 мм | шт | 2
39 | Переходник 1-1/2 х 1-1/4 вн.-нар. Valtec VTr.592.N.0807 | шт | 2 |  |  |  | 1
40 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 2 |  |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1
41 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1 |  |  |  | 1
42 | Футорка Valtec 1/2"х1/4" наружная/внутренняя VTr.581.N.0402 | шт | 1 |  |  |  | 1
43 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
44 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм/Кран шаровой VALTEC BASE с флажковой рукояткой и внутренней резьбой 2 1/2 (VT.214.N.10 ) | шт | 3 |  |  |  | 1
45 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
46 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 32 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
47 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |  |  |  | 1
| Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
| Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 |  |  |  | 1
| Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
48 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.019 |  |  |  | 1
49 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 6 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 4.4 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 2.2 |  |  |  | 1
Раздел 3. Внутренние сети водопровода В1 | [7 empty] | Раздел 3. Внутренние сети водопровода В1
50 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 42.2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм | 1
51 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
52 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм | шт | 22 |  |  |  | 1
53 | Тройник переходной 75 х 32 х 75 мм полипропиленовый PPR белый 10753275 Valfex | шт | 5 |  |  |  | 1
54 | Переходная муфта VALTEC PPR 75-40мм VTp.705.0.075040 | шт | 1 |  |  |  | 1
55 | 50140, Крепеж-клипса с фиксатором для монтажа труб Крепеж-клипса 75 с фиксатором Fortisflex (кратно 10) | шт | 21 |  |  |  | 1
56 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 28.8 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм | 1
57 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
58 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
59 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 15 |  |  |  | 1
60 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм | шт | 29 |  |  |  | 1
61 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 124 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм | 1
62 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм | шт | 19 |  |  |  | 1
63 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 30 |  |  |  | 1
64 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 62 |  |  |  | 1
65 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 3 |  |  |  | 1
66 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 9 |  |  |  | 1
67 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм/ Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.218.N.04) диам.15мм | шт | 9 |  |  |  | 1
68 | Кран шаровый с двумя переходами на пп трубу 32мм x 32мм Valtec VTp.745.0.032 | шт | 9 |  |  |  | 1
69 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм | шт | 137 |  |  |  | 1
70 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 19 |  |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1
71 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 30 |  |  |  | 1
72 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 10 |  |  |  | 1
73 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 30 |  |  |  | 1
74 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 20 |  |  |  | 1
75 | Установка воздухоотводчиков | шт | 6 |  |  |  | 1
76 | Автоматический воздухоотводчик VALTEC вертикальный 1/2 VT.502.NV.04 | шт | 6 |  |  |  | 1
77 | Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика (1/2") Valtec VT.539.N.04 17594 Код товара: 15508297 | шт | 6 |  |  |  | 1
78 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 195 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 92.4 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 46.42 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 31.68 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | м | 44 |  |  |  | 1
79 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм/ в ж/б перекрытии | отверстий | 30 |  |  |  | 1
80 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм | шт | 30 |  |  | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм | 1
81 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
82 | Рукава поливочные, диаметр 25 мм | м | 105 |  |  |  | 1
Раздел 4. Внутренние сети водопровода Т3 | [7 empty] | Раздел 4. Внутренние сети водопровода Т3
83 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 29 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм | 1
84 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2" | шт | 2 |  |  |  | 1
85 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
86 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
87 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм | шт | 26 |  |  |  | 1
88 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм/Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.214.N.10) диам.65 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
89 | 50140, Крепеж-клипса с фиксатором для монтажа труб Крепеж-клипса 75 с фиксатором Fortisflex (кратно 10) | шт | 15 |  |  |  | 1
90 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 43.2 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм | 1
91 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4" | шт | 2 |  |  |  | 1
92 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм | шт | 13 |  |  |  | 1
93 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
94 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
95 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 22 |  |  |  | 1
96 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм | шт | 53 |  |  |  | 1
97 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 102 |  |  | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм | 1
98 | Кран шаровый с двумя переходами на пп трубу 32мм x 32мм Valtec VTp.745.0.032 | шт | 6 |  |  |  | 1
99 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм/Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.214.N.07) диам.32 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
100 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 6 |  |  |  | 1
101 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм/ Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.218.N.04) диам.15мм | шт | 6 |  |  |  | 1
102 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 30 |  |  |  | 1
103 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 51 |  |  |  | 1
104 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 6 |  |  |  | 1
105 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм | шт | 133 |  |  |  | 1
106 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 19 |  |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1
107 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 30 |  |  |  | 1
108 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 29 |  |  |  | 1
109 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 20 |  |  |  | 1
110 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 30 |  |  |  | 1
111 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм/ Кран шаровой латунный VALTEC Base (VT.218.N.04) диам.15мм | шт | 30 |  |  |  | 1
112 | Установка воздухоотводчиков | шт | 6 |  |  |  | 1
| Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика (1/2") Valtec VT.539.N.04 17594 Код товара: 15508297 | шт | 6 |  |  |  | 1
| Автоматический воздухоотводчик VALTEC вертикальный 1/2 VT.502.NV.04 | шт | 6 |  |  |  | 1
113 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 84 |  |  |  | 1
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | м | 92.4 |  |  |  | 1
114 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм/ в ж/б перекрытии | отверстий | 30 |  |  |  | 1
115 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм | шт | 30 |  |  | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм | 1
Раздел 5. Демонтажные раблты | [7 empty] | Раздел 5. Демонтажные раблты
116 | Демонтаж труб PPR 20 мм | м | 30 |  |  |  | 1
117 | Демонтаж труб PPR 32 мм | м | 168 |  |  |  | 1
118 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | м | 64 |  |  |  | 1
119 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | м | 80 |  |  |  | 1
120 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | м | 60 |  |  |  | 1
Вывоз мусора | [8 empty] | Вывоз мусора
121 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.712 |  |  |  | 1
122 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0.712 |  |  |  | 1
В связи с осуществлением проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов, а также отсуствием возможности применения технологических схем производства работ принятых в сметных нормах на новое строительство, необходимо применить коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.
[10 empty] | инженер-сметчик | (О.М. Кяжина)